## Sheet1
ProgressGantt Chart-Work Plan安排
[7 empty] | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01
| Master Schedule | 1900-01-15
| DonePlan | 1900-01-11
| Pending | 1900-01-03
Project内容 | Completed? | Plan开始 | Plan结束 | Start Time | End Time | Days
Project内容1 | Done | 2020-11-01 | 2020-11-05 | 2020-11-01 | 2020-11-07 | 7
Project内容2 | Done | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 6
Project内容3 | Done | 2020-11-12 | 2020-11-16 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 7
Project内容4 | Done | 2020-11-03 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 7
Project内容5 | Done | 2020-11-20 | 2020-11-25 | 2020-11-22 | 2020-11-28 | 7
Project内容6 | Done | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-08 | 2020-11-16 | 9
Project内容7 | Done | 2019-01-06 | 2019-01-12 | 2019-01-06 | 2019-01-12 | 7
Project内容8 | Pending | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-07
Project内容9 | Done | 2019-01-07 | 2019-01-18 | 2019-01-07 | 2019-01-18 | 12
Project内容10 | Pending | 2019-01-09 | 2019-01-18 | 2019-01-09
Project内容11 | Done | 2019-01-09 | 2019-01-13 | 2019-01-09 | 2019-01-13 | 5
Project内容12 | Done | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 3
Project内容13 | Pending | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-11
Project内容14 | Done | 2019-01-14 | 2019-01-25 | 2019-01-14 | 2019-01-25 | 12
Project内容15 | Pending | 2019-01-13 | 2019-01-25 | 2019-01-13
Project内容16 | Done | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 3