## Gantt Chart
TaskGantt Chart
| Plan Start | Days | Plan结束日
Project Confirmed | 2006-05-08 | 5 | 2006-05-13
问卷Design | 2006-05-12 | 3 | 2006-05-15
Test Visit | 2006-05-13 | 3 | 2006-05-16
问卷确定 | 2006-05-15 | 1 | 2006-05-16
Field Execution | 2006-05-16 | 10 | 2006-05-26
Data Entry | 2006-05-26 | 5 | 2006-05-31
Data Analysis | 2006-05-30 | 3 | 2006-06-02
报告提交 | 2006-06-02 | 6 | 2006-06-08
Today | 2006-05-21