## Sheet1
No. | 分部分项工程Name |  |  | Quantity |  | Time定额 | 劳动量d | 需用机械 |  | 每天班组数 | 每班工人数 | WorkDays | XXMedium学教师宿舍ConstructionProgress横道图
[8 empty] | Name | 台班数 |  |  |  | ConstructionProgressPlanned
|  |  |  | Unit | Quantity | [7 empty] | 41730 | [12 empty] | 41760 | [11 empty] | 41791 | [12 empty] | 41821 | [12 empty] | 41852 | [12 empty] | 41883
[13 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26
1 | 基础工程 | 机械开挖 |  | m3 | 530.18 | 0.015 | 9 | 挖掘机 | 3 | 1 | 4 | 3
2 |  | 人工开挖 |  | m3 | 48 | 0.3 | 15 |  |  | 1 | 8 | 2
3 |  | 垫层支模 |  | 10m2 | 5.6 | 0.21 | 12 |  |  | 1 | 3 | 4
4 |  | 垫层浇筑 |  | m3 | 30.87 | 0.16 | 5 |  |  | 2 | 5 | 1
5 |  | 砖基础砌筑 |  | m3 | 108.46 | 0.57 | 69 |  |  | 1 | 7 | 10
6 |  | 地梁钢筋 |  | t | 0.961 | 6.21 | 6 |  |  | 1 | 2 | 3
7 |  | 地梁支模 |  | 10m2 | 5.9 | 0.2 | 12 |  |  | 1 | 3 | 4
8 |  | 基础梁砼 |  | m3 | 10.32 | 0.5 | 5 |  |  | 3 | 5 | 1
9 |  | Earth Backfill |  | m3 | 596.78 | 0.051 | 36 |  |  | 1 | 6 | 6
10 | 主体工程 | 1 层 | 砖墙砌筑 | m3 | 94.31 | 0.88 | 83 | 蛙式夯 | 5 | 1 | 7 | 12
11 |  |  | 梁板模板 | 10m2 | 20.3 | 1.17 | 24 |  |  | 1 | 3 | 8 | bar: 41791 16
12 |  |  | 钢筋绑扎 | t | 3.268 | 7.2 | 23 |  |  | 1 | 2 | 12
13 |  |  | 混泥土浇筑 | m3 | 20.72 | 0.93 | 19 |  |  | 3 | 5 | 4
14 |  | 2 层 | 砖墙砌筑 | m3 | 94.21 | 0.88 | 83 |  |  | 1 | 7 | 12
15 |  |  | 梁板模板 | 10m2 | 6.02 | 1.17 | 24 |  |  | 1 | 3 | 8
16 |  |  | 钢筋绑扎 | t | 10.49 | 7.2 | 23 |  |  | 1 | 2 | 12
17 |  |  | 混泥土浇筑 | m3 | 20.72 | 0.93 | 19 |  |  | 3 | 5 | 4
18 |  | 3 层 | 砖墙砌筑 | m3 | 94.21 | 0.88 | 83 |  |  | 1 | 7 | 12
19 |  |  | 梁板模板 | 10m2 | 6.02 | 1.17 | 24 |  |  | 1 | 3 | 8
20 |  |  | 钢筋绑扎 | m3 | 10.49 | 7.2 | 23 |  |  | 1 | 2 | 12
21 |  |  | 混泥土浇筑 | m3 | 20.72 | 0.93 | 19 |  |  | 3 | 5 | 4
22 |  | 4 层 | 墙体砌筑 | m3 | 94.21 | 0.88 | 83 |  |  | 1 | 7 | 12
23 |  |  | 梁板模板 | 10m2 | 6.02 | 1.17 | 24 |  |  | 1 | 3 | 8
24 |  |  | 钢筋绑扎 | m3 | 10.49 | 7.2 | 23 |  |  | 1 | 2 | 12
25 |  |  | 混泥土浇筑 | m3 | 20.72 | 0.93 | 19 |  |  | 3 | 5 | 4
26 | Roofing | 女儿墙 |  | m3 | 16.85 | 0.85 | 14 |  |  | 1 | 5 | 3
27 |  | 钢筋绑扎 |  | t | 0.365 | 9.1 | 3.5 |  |  | 1 | 2 | 2
28 |  | 压顶/构造柱 |  | m3 | 2.22 | 2.25 | 5 |  |  | 1 | 5 | 1
29 |  | 防水 |  | 10m2 | 22.4 | 0.412 | 9 |  |  | 1 | 5 | 2
30 | 装饰工程 | 顶棚 |  | 10m2 | 69.4 | 0.908 | 64 |  |  | 1 | 4 | 16
31 |  | 内墙面抹灰 |  | 10m2 | 179.1 | 0.56 | 111 |  |  | 1 | 7 | 16
32 |  | 外墙抹灰 |  | 10m2 | 89.9 | 10.4 | 89.5 |  |  | 1 | 7 | 13
33 |  | 踢脚 |  | 10m | 8.6 | 2.79 | 24 |  |  | 1 | 5 | 5
34 |  | 地砖地面 |  | 10m2 | 13.8 | 5.8 | 80 |  |  | 1 | 5 | 16
35 |  | 抹灰地面 |  | 10m2 | 50.2 | 1.57 | 79 |  |  | 1 | 5 | 16
总劳动量： |  |  |  | 1738 |  |  | 均衡系数符合要求 |  | 劳动力动态曲线 |  |  | 21
总Duration： |  |  |  | 146 | [7 empty] | 18
High峰期天人数： |  |  |  | 17 | [7 empty] | 15
Average天人数： |  |  |  | 9.5 | [7 empty] | 12
9
K=Rmax/RAverage=17/9.5=1.79 <2 | [11 empty] | 6
3