## Sheet1
ProjectProgressPlan表
| 2021 | 年 | 5 | 月 |  | Project Name： | 幸福花园建筑工程 | [15 empty] | PlanProgress | [6 empty] | ActualProgress
[7 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
编号 | 工作内容及描述 |  |  | Start Date | End Date | ActualStatus | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 测量放线 |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-06 | Plan
|  |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-08 | Actual
2 | 桩基工程 |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-10 | Plan
|  |  |  | 2021-05-06 | 2021-05-12 | Actual
3 | 土方开挖 |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-14 | Plan
|  |  |  | 2021-05-10 | 2021-05-16 | Actual
4 | 基础Construction |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-18 | Plan
|  |  |  | 2021-05-14 | 2021-05-20 | Actual
5 | Earth Backfill |  |  | 2021-05-16 | 2021-05-22 | Plan
|  |  |  | 2021-05-18 | 2021-05-24 | Actual
6 | 主体Construction |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-26 | Plan
|  |  |  | 2021-05-22 | 2021-05-28 | Actual
7 | Roofing |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-30 | Plan
|  |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-30 | Actual