## Sheet1
XXX道路工程二标段ConstructionProgressPlanned横道图
No. | 分部分项工程Name | Duration (Days) | 2017Year | [38 empty] | 2018Year
|  |  | 6Month |  |  | 7Month | [5 empty] | 8Month | [5 empty] | 9Month | [5 empty] | 10Month | [5 empty] | 11Month | [5 empty] | 12Month | [5 empty] | 1Month | [5 empty] | 2Month
|  |  | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10
1 | Construction准备 | 7
2 | 清表及清淤路基处理 | 15
3 | 路基挖方 | 62
4 | 路基Fill | 92
5 | 排水工程沟槽开挖 | 62
6 | 排水管道铺设及井室Construction | 65
7 | 排水工程回填及试水 | 61
8 | 路床整形及土工布铺设 | 31
9 | 水泥稳定基层Construction | 31
10 | 安砌锁边石及侧平石 | 20
11 | 沥青砼路面工程Construction | 41
12 | 浆砌片石护坡及排水沟Construction | 31
13 | 人字形护坡及喷播植草等 | 25
14 | 人行道整形及道板铺装 | 31
15 | 绿化工程 | 31
16 | 道路照明Installer程 | 21
17 | 场地清理及CompletionAcceptance | 5
Description：1、总Duration约240Calendar天。 2、本工程Planned于2017Year6Month16Day开工，具体开工Time以开工令为准。 3、PlannedKO+988.227-K1+366.564段和K1+366.564-K1+773.64段同时开工，交叉流水作业。 4、Planned于2017Year12Month31DayComplete沥青砼路面工程，2018Year2Month10Day全面完工。
Prepared By时期：2017Year6Month