## Sheet1
ConstructionPlanGantt Chart
NO | ConstructionTask | Plan Start | Plan Duration
1 | 找平 | 2018-07-01 | 4
2 | 清理 | 2018-07-05 | 2
3 | 贴砖 | 2018-07-07 | 5
4 | 踢脚线 | 2018-07-12 | 2
5 | 吊顶 | 2018-07-14 | 3
6 | 安柜 | 2018-07-17 | 2
7 | 刮腻子 | 2018-07-19 | 7
8 | 乳胶漆 | 2018-07-26 | 3