## Sheet1
ProgressPlanGantt Chart
NO | ConstructionTask | Plan Start | Plan Duration
1 | 找平 | 2018-11-01 | 3
2 | 清理 | 2018-11-04 | 2
3 | 贴砖 | 2018-11-06 | 5
4 | 踢脚线 | 2018-11-11 | 2
5 | 吊顶 | 2018-11-13 | 2
6 | 木工 | 2018-11-15 | 4
7 | 刮腻子 | 2018-11-19 | 5
8 | 乳胶漆 | 2018-11-24 | 3