## Sheet1
东顺花园8#楼Construction季度Plan
No. | Construction内容 | Duration Days | 2013年Aug |  |  | 2013年Sep |  |  | 2013年Oct |  |  | 2013年Nov |  |  | 2013年Dec |  |  | 14年Jan |  |  | 2014年Feb |  |  | 2014年Mar |  |  | 2014年Apr |  |  | 2014年May |  |  | Jun
|  |  | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 5
1 | 土方开挖
2 | 基础梁墙Construction
3 | 回填土
4 | 主体1-4层墙柱梁板
5 | 主体5-8层墙柱梁板
6 | 主体9层-封顶墙柱梁板
7 | 填充墙砌筑
8 | 主体清理Acceptance | [18 empty] | 春节放假
9 | 外墙抹灰
10 | 外墙保温
11 | 内墙抹灰
12 | 外墙油漆
13 | 内墙刮腻子
14 | Roofing
15 | 一层地面工程
16 | 楼面地暖Construction
17 | 门窗安装
18 | 电气管线安装
19 | 水暖管线安装
20 | Completion清理