## Sheet1
ConstructionProgressPlan表
Construction部位 Date |  |  | Mar份 | [30 empty] | Apr份
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30
1 | 柱钢结合处砼浇筑 | Plan | bar: Mar份 21 to Mar份 22
Actual | bar: Mar份 21 to Mar份 22
2 | 1、2、3楼梯支模、钢筋绑扎 | Plan | bar: Mar份 22 to Mar份 31
Actual | bar: Mar份 21 to Mar份 30
3 | 1、2、3楼梯砼浇筑 | Plan | bar: Mar份 22 to Apr份 2
Actual | bar: Mar份 21 to Apr份 1
4 | 二、三层压型钢板安装 | Plan | bar: Mar份 22 to Mar份 30
Actual | bar: Mar份 22 to Mar份 30
5 | 2、3层钢筋绑扎 | Plan | bar: Mar份 23 to Mar份 31
Actual | bar: Mar份 23 to Mar份 31
6 | 外墙做防水层砌筑 | Plan | bar: Mar份 29 to Apr份 12
Actual | bar: Mar份 29 to Apr份 11
7 | 雨棚开挖基槽 | Plan | bar: Mar份 25
Actual | bar: Mar份 25
8 | 雨棚支模钢筋绑扎 | Plan | bar: Mar份 26 to Mar份 28
Actual | bar: Mar份 26 to Mar份 28
9 | 雨棚砼浇筑 | Plan | bar: Mar份 26 to Mar份 28
Actual | bar: Mar份 26 to Mar份 28
10 | 卫生间砌筑 | Plan | bar: Apr份 3 to Apr份 6
Actual | bar: Apr份 3 to Apr份 6
11 | 屋面彩钢制作安装 | Plan | bar: Apr份 3 to Apr份 13
Actual | bar: Apr份 3 to Apr份 12
12 | 外墙构件安装 | Plan | bar: Apr份 15 to Apr份 30
Actual | bar: Apr份 15 to Apr份 30
13 | 外墙保温、室外伞水 | Plan | bar: Apr份 15 to Apr份 30
Actual | bar: Apr份 15 to Apr份 30
14 | 室内一层地面夯实 | Plan | bar: Apr份 19 to Apr份 30
Actual | bar: Apr份 19 to Apr份 30
15 | 室内一层打混凝土 | Plan | bar: Apr份 22 to Apr份 30
Actual | bar: Apr份 22 to Apr份 30
16 | 外网进户电气管道 | Plan | bar: Apr份 10 to Apr份 15
Actual | bar: Apr份 10 to Apr份 14
17 |  | Plan
Actual
注：此ConstructionProgress Chart仅作参考，如有特殊情况依现场ActualProgressAdjustment。
（注：室内电气及水暖随装饰工程进行）