## Sheet1
ConstructionProject Progress Tracker-Gantt Chart（横道图）
Project Name： | [12 empty] | 18 |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Project合计 | NormalProject | 难点Project | 关键Project
| Start Date： | 2021-07-01 |  | End Date： | 2021-10-30 |  | 时间间隔： |  |  | 3 |  |  | Project合计 |  |  | NormalProject |  |  | 难点Project |  |  | 关键Project |  |  | 18 | 12 | 3 | 3
No. | ConstructionProject Name | Start Date | End Date | Duration Days | Priority | 2021-07-01 | 2021-07-04 | 2021-07-07 | 2021-07-10 | 2021-07-13 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 2021-07-22 | 2021-07-25 | 2021-07-28 | 2021-07-31 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2021-08-15 | 2021-08-18 | 2021-08-21 | 2021-08-24 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 2021-09-05 | 2021-09-08 | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-23 | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 2021-10-02 | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 2021-10-20 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | 2021-10-29 | 2021-11-01
1 | 测量放样 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 9 | NormalProject
2 | 沙土进场 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | NormalProject
3 | 场地平整 | 2021-07-09 | 2021-07-25 | 17 | 难点Project
4 | 绿地平整 | 2021-07-12 | 2021-07-31 | 20 | NormalProject
5 | 灌木移植 | 2021-07-16 | 2021-08-07 | 23 | NormalProject
6 | 乔木种植 | 2021-07-10 | 2021-08-12 | 34 | NormalProject
7 | 灌木移植 | 2021-07-21 | 2021-08-16 | 27 | 难点Project
8 | 草皮草坪 | 2021-07-26 | 2021-08-25 | 31 | 关键Project
9 | 水电管线预埋 | 2021-08-03 | 2021-08-30 | 28 | NormalProject
10 | 灯具安装 | 2021-08-07 | 2021-09-30 | 55 | NormalProject
11 | 清扫场地 | 2021-08-09 | 2021-09-17 | 40 | 难点Project
12 | CompletionAcceptance | 2021-08-12 | 2021-09-25 | 45 | 关键Project
13 | Project 1 | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 11 | NormalProject
14 | Project 2 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 42 | 关键Project
15 | Project 3 | 2021-09-15 | 2021-10-28 | 44 | NormalProject
16 | Project 4 | 2021-09-16 | 2021-10-29 | 44 | NormalProject
17 | Project 5 | 2021-09-17 | 2021-10-30 | 44 | NormalProject
18 | Project 6 | 2021-09-25 | 2021-10-30 | 36 | NormalProject