## Gantt Chart
TaskGantt Chart
| Plan Start | Days | Plan结束日
Project Confirmed | 2020-05-08 | 5 | 2020-05-13
问卷Design | 2020-05-12 | 3 | 2020-05-15
Test Visit | 2020-05-13 | 3 | 2020-05-16
问卷确定 | 2020-05-15 | 1 | 2020-05-16
Field Execution | 2020-05-16 | 10 | 2020-05-26
Data Entry | 2020-05-26 | 5 | 2020-05-31
Data Analysis | 2020-05-30 | 3 | 2020-06-02 | 43967
报告提交 | 2020-06-02 | 6 | 2020-06-08
Today | 2020-05-21