## 10个月版本
精美简约Gantt Chart
WHAT |  | WHEN（2018年） | [39 empty] | WHO | HOW | WHERE
|  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Owner员 | 管理工具 | 地点
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
P | 主题选定 | [41 empty] | 头脑风暴法 | 门诊部、住院部 | bar: Jan 1 to Apr 1
| Plan拟订 | [41 empty] | 小组讨论、Gantt Chart | 门诊部、住院部 | bar: Jan 1 to Apr 1
| 现状把握 | [41 empty] | 流程图、调查问卷、柏拉图 | 门诊部、住院部 | bar: Jan 1 to Apr 1
| 目标选定 | [41 empty] | 小组讨论、柱状图 | 门诊部、住院部 | bar: Jan 1 to Apr 1
| 解析 | [41 empty] | 头脑风暴、系统图 | 门诊部、住院部 | bar: Jan 1 to Apr 1
| 对策拟定 | [41 empty] | 小组讨论、评价法 | 门诊部、住院部 | bar: Jan 1 to Apr 1
D | 对策实施与检讨 | [41 empty] | 头脑风暴法、小组讨论 | 门诊部、住院部 | bar: Apr 2 to Aug 4
C | 效果确认 | [41 empty] | 柏拉图、雷达图 | 门诊部、住院部 | bar: Sep 1 to Oct 1
A | 标准化 | [41 empty] | 小组讨论 | 门诊部、住院部 | bar: Oct 2 to Oct 4
| 检讨与改进 | [41 empty] | 小组讨论 | 门诊部、住院部 | bar: Oct 2 to Oct 4
30%
40%
20%
月份
周次
步骤
10%