## Project Progress Tracker
上市前准备Progress Chart5.22
Date | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
内容
Description书校稿 | 1 | 2
网站定方案 | 3 |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7
促销Activity单页 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10
Person招募 |  |  | 11 | 12 | 13
800电话申请 | [6 empty] | 14
两报一刊媒体发布 | [5 empty] | 15
展柜道具 | 16 | [6 empty] | 17 | 18
第一医药 | [8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 20 | 21
好孩子 | [8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21
华氏大药房 | [9 empty] | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  | 21
计生办合作意向书 |  |  |  | 22
合作Project、费用 | [10 empty] | 23
促销赠品 |  |  |  |  | 24
Notes： | 1.校稿 销 |  |  |  |  | 5.内容充实 企 |  |  |  |  | 9.Design稿 企 |  |  |  |  | 13.招聘过程 管 |  |  |  |  | 17.选料小样 管 |  |  |  |  | 21.销售启动 销
| 2.修改、确定 销 |  |  |  |  | 6.看样修改 外 |  |  |  |  | 10.排版印刷 管 |  |  |  |  | 14.申请流程 管 |  |  |  |  | 18.制造安装 销 |  |  |  |  | 22.意向沟通 销
| 3.网站诉求 全 |  |  |  |  | 7.网站发布 外 |  |  |  |  | 11.招聘Planned 销 |  |  |  |  | 15.刊发流程 全 |  |  |  |  | 19.渠道谈判 数 |  |  |  |  | 23.合作商定 管
| 4.栏目架构 企 |  |  |  |  | 8.Activity方案 销 |  |  |  |  | 12.渠道联系 管 |  |  |  |  | 16.Design修改 管 |  |  |  |  | 20.Product上柜 全 |  |  |  |  | 24.选购 管
自6Month8Day上海市场销售Start启动，June预定销售115台。其Medium第一医药6Month8DayStart销售，当Month销售23 Days，Estimated售出10台Product；好孩子专卖6Month10DayStart销售，当Month
销售21 Days，5个零售终端，Estimated售出35台Product；华氏大药房6Month11DayStart销售，当Month销售20天，10个零售终端，Estimated售出70台Product。
当Month售出ProductTotal115台，返款141726元，次Month25号前收回全部返款。 *返款额、返款Date根据上柜销售Contract具体Adjustment。