## APQPProject开发ProgressPlan表
APQPProject开发ProgressPlan表
| Project Name： | [23 empty] | 时间：
部门 |  | 管理者 | 质检部 | 市场部 | 技术部 | 生产部 | Procurement部 | 开发部 | 公司办 | Project小组 | 财务科 | 计 划 日 程 及 进 度(2018.01.01-2018.12.31)
[12 empty] | PlanCompletion Date | [11 empty] | Completion Date | Notes | Owner员
[12 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
项次 | 步骤名称 | 各部门的职责分配
第一阶段 Project Confirmed阶段
1 | 市场前景，风险报告 |  |  | √ | [6 empty] | √
2 | 外来文件评审表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 初始材料清单 |  |  |  | √ |  | √
4 | 初始过程流程图 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
5 | 初始特殊特性清单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
6 | 初始设备工装清单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 | 初始分供方清单 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √
8 | 报价单 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | √
9 | APQPProject小组成员职责 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 | APQPProject开发ProgressPlan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 | Product(Design)开发输入评审报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
12 | Product保证Plan |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √
13 | 小组阶段总结 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
第二阶段 过程Design和开发阶段
1 | 图纸、工程规范、材料规范 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
2 | 小组可行性报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 关键特殊工序明细表 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
4 | 材料清单 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √
5 | 特殊特性清单 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 设备工装清单 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
7 | 分供方选定 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √
8 | 样件生产 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
9 | 样件全尺寸评价，性能试验 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √
10 | 样件提交 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
11 | 样件信息反馈 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
12 | 相关文件的修订 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
13 | 第一阶段Review表 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
14 | 小组阶段总结 | √ | [7 empty] | √
第三阶段 Product和过程的确认阶段
1 | 包装标准 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √
2 | Product/过程质量体系评审 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
3 | 过程流程图 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
4 | 场地平面布置图 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
5 | 设备工装辅具验证 |  | √ |  | √ | √ |  | √
6 | PFMEA |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
7 | 试生产CP |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
8 | 试生产Plan |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
9 | 工艺卡片、作业指导书 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √
10 | 试生产 |  | √ |  | √ | ` |  | √ |  | √
11 | MSAPlan |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
12 | PPKPlan |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
13 | 试生产件全尺寸评价，性能试验 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
14 | 小组阶段总结 | √ | [7 empty] | √
第四阶段 反馈、评定和纠正措施
1 | PPAP提交 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
2 | 相关文件的修订 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 生产CP |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √
4 | MSA报告 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
5 | PPK报告 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
6 | 生产件提交保证书 | √ | [7 empty] | √
7 | 批量生产 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
8 | 过程能力分析 | √ | √ |  | √ | √ |  | √
9 | APQP总结认定 | √ | [7 empty] | √
第五阶段 反馈、评定和纠正图表
1 | 减少变差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 顾客满意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 更新PFMEA | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
4 | 交付和服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | Project及时Completion %%
| 制定： | [23 empty] | 小组会签：