## Sheet1 (hidden)
|  |  |  | 下单 | 出货
18000双 |  |  |  | 2011-03-30 | 2011-05-30 | 61
| Today | 2011-04-02
| 工序 | Planned Start | Days | Planned End | 已逝去 | 为Done | 所需Days
| 备料加工 | 2011-03-20 | 9 | 2011-03-29 |  |  | 10 | 9
| 冲裁 | 2011-03-30 | 2 | 2011-04-01 |  |  | 3 | 2
| 锤边 | 2011-04-02 | 2 | 2011-04-04 |  |  | 3 | 2
| 手工 | 2011-04-05 | 6 | 2011-04-11 |  |  | 7 | 6
| 针车 | 2011-04-12 | 6 | 2011-04-18 |  |  | 7 | 6
| 拉班 | 2011-04-19 | 2 | 2011-04-21 |  |  | 3 | 2
| 成型 | 2011-04-22 | 2 | 2011-04-24 |  |  | 3 | 2
| 包装 | 2011-04-25 | 2 | 2011-04-27 |  |  | 3 | 2
| 补数 | 2011-04-28 | 1 | 2011-04-29 |  |  | 1 | 1
| 出货 | 2011-04-30 | 0 | 2011-04-30 |  |  | 32 | 0
0
| 工序 | Planned Start | Days | Planned End | 已逝去 | 为Done
| 备料加工 | 2011-03-20 | 9 | 2011-03-29
| 冲裁 | 2011-03-30 | 2 | 2011-04-01
| 锤边 | 2011-04-02 | 2 | 2011-04-04
| 手工 | 2011-04-05 | 6 | 2011-04-11
| 针车 | 2011-04-12 | 6 | 2011-04-18
| 拉班 | 2011-04-19 | 2 | 2011-04-21
| 成型 | 2011-04-22 | 2 | 2011-04-24
| 包装 | 2011-04-25 | 2 | 2011-04-27
| 补数 | 2011-04-28 | 1 | 2011-04-29
| 出货 | 2011-04-30 | 0 | 2011-04-30

## 生产Progress
生产Progress Chart |  | 下单Date |  | 交货Date
TODAY |  | 2011-04-01 |  | 2011-05-06
2011-04-03 | Planned Start | Days | Planned End | 已逝去 | Pending
确认订单 | 2011-04-01 | 1 | 2011-04-02 | 1
备料到厂 | 2011-04-02 | 12 | 2011-04-14 | 1 | 11
冲裁 | 2011-04-14 | 3 | 2011-04-17 |  | 3
锤边 | 2011-04-15 | 3 | 2011-04-18 |  | 3
生产面部 | 2011-04-17 | 12 | 2011-04-29 |  | 12
攀楦 | 2011-04-27 | 4 | 2011-05-01 |  | 4
成型 | 2011-04-29 | 4 | 2011-05-03 |  | 4
包装 | 2011-04-30 | 4 | 2011-05-04 |  | 4
清补 | 2011-05-03 | 1 | 2011-05-04 |  | 1
包装材料 | 2011-04-01 | 15 | 2011-04-16 | 2 | 13
出货 | 2011-05-04 | 1 | 2011-05-05 |  | 1
总工时 |  | 60 |  | 4 | 56
X轴设定
最小值： | 40669
最大值： | 40634