## Sheet1
ProjectProgressGantt Chart
|  |  |  | 预计总Days | 31 | Remaining Days | 19 | CompletedProject | 2 | 0.25
0.75
|  |  |  | DoneDays | 12 | 合计Project | 10 | 剩余Project | 8
No. | 工作内容及描述 | Start Date | Days | Priority | Urgent程度 | End Date | Progress | Completed?
1 | 分项Project 1 | 2021-03-01 | 5 | Important | High | 2021-03-05 | 100% | Completed
2 | 分项Project 2 | 2021-03-03 | 7 | 日常 | Medium | 2021-03-09 | 100% | Completed
3 | 分项Project 3 | 2021-03-06 | 7 | Normal | Low | 2021-03-12 | 90%
4 | 分项Project 4 | 2021-03-09 | 5 | 日常 | Medium | 2021-03-13 | 80%
5 | 分项Project 5 | 2021-03-03 | 17 | Normal | Low | 2021-03-19 | 60%
6 | 分项Project 6 | 2021-03-15 | 8 | 日常 | Medium | 2021-03-22 | 40%
7 | 分项Project 7 | 2021-03-18 | 6 | Important | Low | 2021-03-23 | 0%
8 | 分项Project 8 | 2021-03-19 | 7 | Important | High | 2021-03-25 | 0%
9 | 分项Project 9 | 2021-03-23 | 6 | 日常 | Medium | 2021-03-28 | 0%
10 | 分项Project 10 | 2021-03-25 | 7 | Normal | Low | 2021-03-31 | 0%