## Progress Chart
生产PlanProgress Chart
No. | Product Name | Owner | Start Time | End Time | Plan Days | ActualStart Time | Completed | 是否推迟 | Pending
1 | Product 1 | 甲 | 2021-08-12 | 2021-08-20 | 1900-01-07 | 2021-08-18 | 1900-01-01 | 6 | 1900-01-05
2 | Product 2 | 乙 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 1900-01-06 | 2021-08-15 | 1900-01-02 |  | 1900-01-03
3 | Product 3 | 丙 | 2021-08-12 | 2021-08-22 | 1900-01-09 | 2021-08-15 | 1900-01-04 | 3 | 1900-01-04
4 | Product 4 | 丁 | 2021-09-17 | 2021-09-28 | 1900-01-10 | 2021-09-17 | 1900-01-07 |  | 1900-01-02
5 | Product 5 | 戊 | 2021-08-20 | 2021-08-29 | 1900-01-08 | 2021-08-20 | 1900-01-02 |  | 1900-01-05 | 75%
6 | Product 6 | 己 | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 1900-01-06 | 2021-08-17 | 1900-01-01 |  | 1900-01-04
7 | Product 7 | 庚 | 2021-08-15 | 2021-08-25 | 1900-01-09 | 2021-08-12 | 1900-01-05 |  | 1900-01-03
8 | Product 8 | 辛 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 1900-01-09 | 2021-08-13 | 1900-01-03 |  | 1900-01-05
[8 empty] | Master Schedule | 8
[8 empty] | 推迟Plan | 2
[8 empty] | 推迟率 | 25%
Formulas:
Plan Days = [End Time]-[Start Time]
Pending = [Plan Days]-[Completed]