## Sheet1
1
三级甲等医院复审整改Plan | [12 empty] | 2
玉溪市人民医院 医务科 | [12 empty] | 3
4
| Project Name： | 医务科持续整改
| Current Date： | 2014-12-25 17:32
42009
| 显示周期： | 01/05/15 - 01/04/16 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28 | 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-01 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08 | 2015-08-09 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22 | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-18
标识 | 整改Project | Project Name | Project组 | Owner | Start Date | Completion Date | 整改期限 | 紧前 | 延时 | PlanProgress% | ActualProgress% | ActualDoneDays | 0: PlanProgress所需Days; 42009 2015-01-05: Remaining Days; 42009 2015-01-06: 01/05/15; 42009 2015-01-13: 01/12/15; 42009 2015-01-20: 01/19/15; 42009 2015-01-27: 01/26/15; 42009 2015-02-03: 02/02/15; 42009 2015-02-10: 02/09/15; 42009 2015-02-17: 02/16/15; 42009 2015-02-24: 02/23/15; 42009 2015-03-03: 03/02/15; 42009 2015-03-10: 03/09/15; 42009 2015-03-17: 03/16/15; 42009 2015-03-24: 03/23/15; 42009 2015-03-31: 03/30/15; 42009 2015-04-07: 04/06/15; 42009 2015-04-14: 04/13/15; 42009 2015-04-21: 04/20/15; 42009 2015-04-28: 04/27/15; 42009 2015-05-05: 05/04/15; 42009 2015-05-12: 05/11/15; 42009 2015-05-19: 05/18/15; 42009 2015-05-26: 05/25/15; 42009 2015-06-02: 06/01/15; 42009 2015-06-09: 06/08/15; 42009 2015-06-16: 06/15/15; 42009 2015-06-23: 06/22/15; 42009 2015-06-30: 06/29/15; 42009 2015-07-07: 07/06/15; 42009 2015-07-14: 07/13/15; 42009 2015-07-21: 07/20/15; 42009 2015-07-28: 07/27/15; 42009 2015-08-04: 08/03/15; 42009 2015-08-11: 08/10/15; 42009 2015-08-18: 08/17/15; 42009 2015-08-25: 08/24/15; 42009 2015-09-01: 08/31/15; 42009 2015-09-08: 09/07/15; 42009 2015-09-15: 09/14/15; 42009 2015-09-22: 09/21/15; 42009 2015-09-29: 09/28/15; 42009 2015-10-06: 10/05/15; 42009 2015-10-13: 10/12/15; 42009 2015-10-20: 10/19/15; 42009 2015-10-27: 10/26/15; 42009 2015-11-03: 11/02/15; 42009 2015-11-10: 11/09/15; 42009 2015-11-17: 11/16/15; 42009 2015-11-24: 11/23/15; 42009 2015-12-01: 11/30/15; 42009 2015-12-08: 12/07/15; 42009 2015-12-15: 12/14/15; 42009 2015-12-22: 12/21/15; 42009 2015-12-29: 12/28/15; 42009 2016-01-05: 01/04/16; 42009 2016-01-12: 01/11/16 | 01/18/16
医务科持续整改 |  |  |  |  | 2015-01-05 | 2016-12-19 | 714 |  |  | 0% | 5.812% | 0 | 0: 41; 42009 2015-01-05: 714
A1 | Project01 | 加强学科建设及人才培养需 |  | 山德生 | 2015-01-05 | 2015-12-30 | 360 |  |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 360
A2 | Project02 | 指导科室开展QC活动 |  | 吕天虎 | 2015-01-10 | 2015-07-08 | 180 | A1 | -15 | 0% | 100% | 0 | 0: 180; 42009 2015-01-05: 0
A3 | Project03 | 重新评估危急值的适应性及补充规定 |  | 杨永荣 | 2015-01-05 | 2015-01-24 | 20 | A2 | -20 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 20
A4 | Project04 | 病历书写规范、要点、节点培训 |  | 王兴生 | 2015-02-10 | 2015-02-16 | 7 | A3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 7
A5 | Project05 | 病历质量检查与评比 |  | 王兴生 | 2015-02-10 | 2016-02-04 | 360 | A1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 360
A6 | Project06 | 交接班制度（补充规定） |  | 山德生 | 2015-02-10 | 2015-03-01 | 20 | A5 | 10 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 20
A7 | Project07 | 围手术期管理，成立CQI小组 |  | 杨永荣 | 2015-03-02 | 2015-03-11 | 10 | A6 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 10
A8 | Project08 | 手术室时间、效率与绩效 |  | 山德生 | 2015-02-20 | 2015-03-21 | 30 | A7 | -20 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 30
A9 | Project09 | 新业务新技术申报与评审 |  | 刘金龙 | 2015-01-15 | 2015-01-24 | 10 | A8 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 10
A10 | Project 10 | 修订授权制度，时限动态授权 |  | 杨永荣 | 2015-02-04 | 2015-03-05 | 30 | A9 | 10 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 30
A11 | Project 11 | 会诊制度（修订外请专家） |  | 山德生 | 2015-03-05 | 2015-04-13 | 40 | A10 | -10 | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 40
A12 | Project 12 |  |  |  | 2015-12-31 | 2016-01-09 | 10 | A11 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 10
A13 | Project 13 |  |  |  | 2016-01-10 | 2016-01-19 | 10 | A12 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 10
A14 | Project 14 |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-12-19 | 335 | A13 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 335
A15 | Project 15 |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-12-19 | 335 | A13 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 335
A16 | Project 16 |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-12-19 | 335 | A13 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 335
A17 | Project 17 |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-12-19 | 335 | A13 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 335
A18 | Project 18 |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-12-19 | 335 | A13 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 335
A19 | Project 19 |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-12-19 | 335 | A13 |  | 0% | 0% | 0 | 0: 0; 42009 2015-01-05: 335