## Sheet1
Work PlanProgress统计表
[5 empty] | Progress Bar展示 | Task总统计 | 数据统计
[5 empty] | 9 | 总Task | 9
[5 empty] | 3 | Completed | 3
[5 empty] | 4 | Pending | 4
[5 empty] | 2 | Cancelled | 2
[5 empty] | 如果End Time与Today时间相差大于三天，就自动提醒 | Completion % | 33.33%
[6 empty] | 未Completion % | 44.44%
No. | ProjectPlan | Start Time | End Time | Owner | Status | Status提醒 | End Time数
1 | 制定详细营销Plan | 2020-11-02 | 2020-11-17 | 姓名1 | Cancelled | 不Urgent | 15
2 | 写字楼标准汇报 | 2020-11-03 | 2020-11-21 | 姓名2 | Completed | 不Urgent | 18
3 | 关闭Settlement，锁定金额 | 2020-11-04 | 2020-11-19 | 姓名3 | Completed | 不Urgent | 15
4 | 签约明星进入直播间 | 2020-11-05 | 2020-11-27 | 姓名4 | Cancelled | 不Urgent | 22
5 | 样板间资源规划汇报 | 2020-11-09 | 2020-11-20 | 姓名5 | Completed | 不Urgent | 11
6 | 确定是否有库存 | 2020-11-07 | 2020-11-20 | 姓名6 | Pending | 不Urgent | 13
7 | 掌握实时营销数据 | 2020-11-08 | 2020-11-19 | 姓名7 | Pending | 不Urgent | 11
8 | 掌握实时营销数据 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 姓名8 | Pending | 不Urgent | 3
9 | 掌握实时营销数据 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 姓名9 | Pending | 不Urgent | 2
Formulas:
Task总统计 = IF([ProjectPlan]="","",IF(TODAY()-[End Time]<=3,"非常Urgent","不Urgent"))