## Gantt Chart
Project工程ProgressGantt Chart
步骤阶段 | Start Time | Duration Days | 预计End Time | ActualEnd Time | 评价 | Status概述 | Owner | Notes
Project Launch | 2019-11-01 | 3 | 2019-11-04 | 2019-11-03 | On Time |  | 小张
ProjectPlanning | 2019-11-04 | 2 | 2019-11-06 | 2019-11-05 | On Time |  | 小张
草图绘制 | 2019-11-06 | 3 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | On Time |  | 小张
草图Acceptance及反馈 | 2019-11-09 | 3 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 超出时间 |  | 小张
修改草图上色电脑 | 2019-11-12 | 2 | 2019-11-14 | 2019-11-16 | 超出时间 |  | 小张
调测修改 | 2019-11-14 | 7 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | On Time |  | 小张
交稿沟通 | 2019-11-21 | 10 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | On Time |  | 小张
交稿沟通2 | 2019-12-01 | 5 | 2019-12-06 | 2019-12-05 | On Time |  | 小张
Acceptance | 2019-12-06 | 4 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | On Time |  | 小张
交付及付款 | 2019-12-10 | 12 | 2019-12-22 | 2019-12-17 | On Time |  | 小张
后续根据 | 2019-12-22 | 3 | 2019-12-25 | 2019-12-20 | On Time |  | 小张
服务评价 | 2019-12-25 | 5 | 2019-12-30 | 2019-12-24 | On Time |  | 小张
| Date格式 | 转化未数字格式 |  | Notes
Start Time | 2019-11-01 | 43770 |  | Start Time为=C4
End Time | 2019-12-30 | 43829 |  | End Time=E14（最终End Time，如果添加列，请以Actual结束计算）
使用指导：
第一步：输入您的Task Name，Start Time和Duration 第二步：输入Start Time和End Time，转化为数字确定最大最小值， 第三步：点击图表横坐标轴，将时间最大最小值改上述表格数字格式
Formulas:
预计End Time = [Start Time]+[Duration Days]