## Sheet1
月度Work Plan Progress
| 2020 | 1
工作Project | Owner/部门 | 分类 | Start Date | - | End Date | Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Task 1 | A | `
|  | Plan | 1 | - | 6 | 6
|  | Actual | 1 | - | 5 | 5
Task 2 | B
|  | Plan | 3 | - | 8 | 6
|  | Actual | 3 | - | 9 | 7
Task 3 | C
|  | Plan | 6 | - | 15 | 10
|  | Actual | 5 | - | 14 | 10
Task 4 | D
|  | Plan | 9 | - | 20 | 12
|  | Actual | 10 | - | 21 | 12
Task 5 | E
|  | Plan | 15 | - | 22 | 8
|  | Actual | 16 | - | 25 | 10
Task 6 | F
|  | Plan | 8 | - | 20 | 13
|  | Actual | 8 | - | 18 | 11
Task 7 | G
|  | Plan | 5 | - | 28 | 24
|  | Actual | 5 | - | 25 | 21
Task 8 | H
|  | Plan | 20 | - | 25 | 6
|  | Actual | 20 | - | 25 | 6
Task 9 | I
|  | Plan | 23 | - | 30 | 8
|  | Actual | 22 | - | 29 | 8