## Medium国第一影楼网ProjectPlan Time安排
以下是为近一个Month总体WorkPlannedGantt Chart，颜色部分为Time占用分布，
网站DevelopmentPlannedTime表
[6 empty] | 第一周 |  |  |  |  | 第二周 |  |  |  |  | 第三周 |  |  |  |  | 第四周 |  |  |  |  | 第五周
Project内容 |  |  | Responsible | 8Day | 9Day | 11Day | 12Day | 13Day | 14Day | 15Day | 18Day | 19Day | 20Day | 21Day | 22Day | 25Day | 26Day | 27Day | 28Day | 29Day | 1Day | 2Day | 3Day | 4Day | 5Day | 8Day | 9Day | 10Day | 11Day | 12Day
RequirementsAnalysis | 市场Requirements调查 | 采集行业相关资讯信息以作Analysis | XXX
| 竞争对手Analysis | 竞争对手网站及其资讯调查
DesignDevelopment | 网站原型Design | 网站首页模型
频道页模型
终端页模型
| 前端Design（即网页制作） | 网站首页
二级频道页
终端页面效果
| 后端Development（即后台代码） | 后台代码详细Design，多方Person沟通完善
Testing实施 | 网站前后台制作Complete，内部PersonTesting | 包括所有页面Testing，修补bug
外网公测 | 外网接受网民Testing
回归Testing | 网站反馈信息修改bug
Task分配载负图
|  |  | 第1周 | 第一周 13Day: 第2周; 第二周 20Day: 第3周; 第三周 27Day: 第4周; 第四周 3Day: 第5周
Planning
网页制作（待招聘）
PHP工程师（待招聘）
网站编辑实习生（待招聘）