## Sheet1
ConstructionProgressGantt Chart
工作Project | Start Time | End Time | Duration
绘制图纸 | 2018-01-01 | 2018-03-21 | 79
ProjectBudget | 2018-02-17 | 2018-08-01 | 165
ConstructionProgress | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 182
外表装饰 | 2018-05-06 | 2018-08-02 | 88
铺地刮白 | 2018-06-10 | 2018-08-19 | 70
购买家具 | 2018-08-14 | 2018-11-22 | 100
整体装修 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 63