## ProgressPlan表
飞扬-LinkView视讯ProjectProjectProgressSchedule
制表人：Molly Hai 制表Date：2016Year8Month1Day
No. | 各PhaseWork内容 |  |  | 8Month1Day-8Month31Day（23个WorkDay） | [22 empty] | 9Month1Day-9Month30Day（24个WorkDay） | [23 empty] | Notes
| ProjectTask | 明细分解 | Owner | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10(补班) | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24(补班) | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30
1 | ProjectAnalysisReport | 搜集行业资料和竞品资料 | Molly
|  | 提炼LinkViewProduct优势 | Molly
|  | FABEProduct利益Analysis | Molly
|  | GoalClient及渠道Analysis | Molly
|  | SEO关键词Analysis提取 | Molly
|  | 网站框架模块Design规划 | Team
|  | 网站框架基础文案 | Team
2 | Project网站建设 | 搜集同类Product价格 | Molly
|  | 搜集带宽和机位费的标准 | Molly
|  | 搜集SEO关键词-专业术语 | Molly
|  | Product文案编写 | Team
|  | 协同瑞讯Phase评审 | Molly
|  | 代理机制编写 | Team
|  | 网站Design跟进（Medium文版） | Team
|  | 文案翻译 | 雅兰
3 | 宣传品Design制作 | Company宣传册Design | Molly
|  | Product介绍单张Design | Molly
|  | 代理招商手册Design | Molly
|  | 微信H5Design | Molly
|  | 宣传品制作询价 | Molly
|  | 内部Project组Phase评审 | Team
4 | 市场推广准备 | 10篇推广软文编写 | Team
|  | 视讯专业论坛注册 | 雅兰
|  | 视讯专业论坛发帖 | 雅兰
|  | 媒体投放渠道选择 | Molly
|  | SEO关键词推广询价 | Molly
|  | 问答、知道、文库等资料建立 | Molly
5 | 澳门展会准备 | 邀请函Design | Molly
|  | 易拉宝Design | Molly
|  | 展会平面及效果图Design | Molly
|  | Client信息登记表Design | Team
|  | 展会纪念礼品定制 | Team
|  | 布展搭建Company询价 | Team
6 | GoalClientDevelopment | 确定Client级别及直营代理渠道 | Molly
|  | 根据ClientClassification提供营销Planned | Molly
|  | 进入ClientDevelopmentPhase | Molly