## Sheet1
Work Plan-Gantt Chart
Project Name | Start Time | 耗费Days | End Time | Completed | Pending |  |  |  | MonPlan
活动确定 | 2021-04-14 | 15 | 2021-04-01 | 15 | 0 | 最小值 | 44300 | 2021-04-14
Financial Budget | 2021-04-15 | 14 | 2021-04-20 | 5 | 9 | 最大值 | 44317 | 2021-05-01
租赁等事宜 | 2021-04-14 | 18 | 2021-04-18 | 18 | 0
合作签约 | 2021-04-20 | 15 | 2021-04-22 | 0 | 15
Promo Ticket Design | 2021-04-24 | 12 | 2021-04-26 | 0 | 12 |  |  |  | TuePlan
Activity Design Review | 2021-04-26 | 14 | 2021-04-30 | 0 | 14
活动最后统筹事宜 | 2021-04-27 | 10 | 2021-05-01 | 0 | 10
今日时间：
2021-04-20 | 2021-04-23
6 | 9 | [7 empty] | WedPlan
ThuPlan
FriPlan
Formulas:
Start Time = 44300+[Start Time, row below]
时间控制按键
Status控制按键