## Sheet1
工作Project Progress Tracker
2020 |  | 年 | 8 | 月 |  |  |  | ProjectOwner： | [13 empty] | Start Date： | [7 empty] | End Date：
2020-08-01 | [6 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31
No. | 工作名称 |  |  | Date | Start Date | End Date | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | Done与否
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 工作1 |  |  | Plan | 2020-08-01 | 2020-08-04 | [31 empty] | 1 | Completed
|  |  |  | Actual | 2020-08-01 | 2020-08-05
2 | 工作2 |  |  | Plan | 2020-08-05 | 2020-08-08 | [31 empty] | 1 | Completed
|  |  |  | Actual | 2020-08-06 | 2020-08-08
3 | 工作3 |  |  | Plan | 2020-08-09 | 2020-08-14 | [31 empty] | 0 | In Progress
|  |  |  | Actual | 2020-08-09 | 2020-08-16
4 | 工作4 |  |  | Plan | 2020-08-15 | 2020-08-19 | [31 empty] | 0 | In Progress
|  |  |  | Actual | 2020-08-16 | 2020-08-21
5 | 工作5 |  |  | Plan | 2020-08-20 | 2020-08-22 | [31 empty] | 0 | In Progress
|  |  |  | Actual | 2020-08-21 | 2020-08-24
6 | 工作6 |  |  | Plan | 2020-08-21 | 2020-08-24 | [31 empty] | 0 | In Progress
|  |  |  | Actual | 2020-08-25 | 2020-08-28
7 | 工作7 |  |  | Plan | 2020-08-25 | 2020-08-26 | [31 empty] | -1 | Not Started
|  |  |  | Actual | 2020-08-28 | 2020-08-31
8 | 工作8 |  |  | Plan | 2020-08-25 | 2020-08-29 | [31 empty] | -1 | Not Started
|  |  |  | Actual | 2020-08-28 | 2020-08-31
9 | 工作9 |  |  | Plan | 2020-08-28 | 2020-08-31 | [31 empty] | -1 | Not Started
|  |  |  | Actual | 2020-08-28 | 2020-08-31
合计Project |  |  |  | 9 | CompletedProject | 2