## TaskProgress Chart
TaskProgress Chart（自动Gantt Chart）
|  | 总Task数 | 10 | [6 empty] | 2020 |  |  |  | 3
|  | Completed | 5
|  | In Progress | 4 | [6 empty] | 一 |  |  |  | 二 |  |  |  | 三 |  |  |  | 四 |  |  |  | 五 |  |  |  | 六 |  |  |  | 日
|  | Not Started | 1
[10 empty] | 2020-02-24 |  |  |  | 2020-02-25 |  |  |  | 2020-02-26 |  |  |  | 2020-02-27 |  |  |  | 2020-02-28 |  |  |  | 2020-02-29 |  |  |  | 2020-03-01
[10 empty] | 2020-03-02 |  |  |  | 2020-03-03 |  |  |  | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-05 |  |  |  | 2020-03-06 |  |  |  | 2020-03-07 |  |  |  | 2020-03-08
[10 empty] | 2020-03-09 |  |  |  | 2020-03-10 |  |  |  | 2020-03-11 |  |  |  | 2020-03-12 |  |  |  | 2020-03-13 |  |  |  | 2020-03-14 |  |  |  | 2020-03-15
[10 empty] | 2020-03-16 |  |  |  | 2020-03-17 |  |  |  | 2020-03-18 |  |  |  | 2020-03-19 |  |  |  | 2020-03-20 |  |  |  | 2020-03-21 |  |  |  | 2020-03-22
[10 empty] | 2020-03-23 |  |  |  | 2020-03-24 |  |  |  | 2020-03-25 |  |  |  | 2020-03-26 |  |  |  | 2020-03-27 |  |  |  | 2020-03-28 |  |  |  | 2020-03-29
[10 empty] | 2020-03-30 |  |  |  | 2020-03-31 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | 2020-04-02 |  |  |  | 2020-04-03 |  |  |  | 2020-04-04 |  |  |  | 2020-04-05
No. | Task Name | 期限 | Start Time | End Time | Days | Completed? | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31
1 | Task 1 | Plan | 2020-03-12 | 2020-03-20 | 8 | Completed
|  | Actual | 2020-03-12 | 2020-03-21 | 9
2 | Task 2 | Plan | 2020-03-01 | 2020-03-22 | 21 | Completed
|  | Actual | 2020-03-02 | 2020-03-23 | 21
3 | Task 3 | Plan | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 7 | Completed
|  | Actual | 2020-03-04 | 2020-03-13 | 9
4 | Task 4 | Plan | 2020-03-09 | 2020-03-26 | 17 | Completed
|  | Actual | 2020-03-07 | 2020-03-27 | 20
5 | Task 5 | Plan | 2020-03-10 | 2020-03-15 | 5 | In Progress
|  | Actual | 2020-03-11
6 | Task 6 | Plan | 2020-03-14 | 2020-03-30 | 16 | In Progress
|  | Actual | 2020-03-12
7 | Task 7 | Plan | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 14 | In Progress
|  | Actual | 2020-03-18
8 | Task 8 | Plan | 2020-03-20 | 2020-04-03 | 14 | Completed
|  | Actual | 2020-03-20 | 2020-03-30 | 10
9 | Task 9 | Plan | 2020-03-22 | 2020-04-05 | 14 | In Progress
|  | Actual | 2020-03-12
10 | Task 10 | Plan | 2020-03-24 | 2020-04-07 | 14 | Not Started
Actual

## 设置
年份 | 月份
2019 | 1
2020 | 2
2021 | 3
2022 | 4
2023 | 5
2024 | 6
2025 | 7
2026 | 8
2027 | 9
2028 | 10
11
12