## 工作月报
深圳市XXXXXXXX有限Company
个人WorkMonthly Report表
呈报： | 40558 |  |  |  | 图表Cycle： | 2011/01/01 - 2011/01/31 |  |  |  | 40544 | 40545 | 40546 | 40547 | 40548 | 40549 | 40550 | 40551 | 40552 | 40553 | 40554 | 40555 | 40556 | 40557 | 40558 | 40559 | 40560 | 40561 | 40562 | 40563 | 40564 | 40565 | 40566 | 40567 | 40568 | 40569 | 40570 | 40571 | 40572 | 40573 | 40574
图表： | WorkProgress |  | Planned |  | Progress |  | Planned量 |  | Complete量
No. | Name | 承前 | Owner | Start | End | Duration | 进行 | Complete | 推后
A |  |  |  | 40544 | 40571 | 27 | 14 | 0.59483 | 0
A1 | Project01 |  |  | 40544 | 40546 | 3 | 3 | 1
A2 | Project04 | A1 |  | 40547 | 40551 | 5 | 5 | 1
A3 | Project03 | A2 |  | 40552 | 40556 | 5 | 5 | 1
A4 | Project04 | A1 |  | 40547 | 40550 | 4 | 4 | 1
B1 | Project05 | A3 |  | 40557 | 40561 | 5 | 1 | 1
B2 | Project06 | A2 |  | 40552 | 40557 | 6 | 6 | 1
B3 | Project07 | A4 |  | 40551 | 40553 | 3 | 3 | 1
B4 | Project08 | B3 |  | 40554 | 40560 | 7 | 4 | 0.5
C1 | Project09 | B4 |  | 40561 | 40564 | 4 | 0
C2 | Project10 | B3 |  | 40559 | 40561 | 3 | 0 |  | 5
C3 | Project11 | C2 |  | 40562 | 40563 | 2 | 0
C4 | Project12 | A4,C3 |  | 40564 | 40567 | 4 | 0
D1 | Project13 | C1,C3 |  | 40565 | 40571 | 7 | 0