## 小High层Progress
xxx园二期小High层（11+1）住宅Unit工程ConstructionProgressPlanned横道图
No. | Work内容 | Duration Days | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270
1 | 桩基础 | 20
2 | 土方开挖 | 5
3 | 基础分部工程 | 45
4 | 基础工程隐蔽Acceptance | 1
5 | 地下室侧板防水Construction | 5
6 | Earth Backfill | 6
7 | 一层主体结构 | 8
8 | 二层主体结构 | 8
9 | 三层主体结构 | 8
10 | 四层主体结构 | 8
11 | 五层主体结构 | 8
12 | 六层主体结构 | 8
13 | 七层主体结构 | 8
14 | 八层主体结构 | 8
15 | 九层主体结构 | 8
16 | 十层主体结构 | 8
17 | 十一层主体结构 | 8
18 | 十二层主体结构 | 8
19 | 砌框架填充墙 | 70
20 | 主体结构Acceptance | 1
21 | 门窗框安装 | 25
22 | 屋面防水保温工程 | 40
23 | 外墙抹灰基层 | 30
24 | 外墙保温 | 25
25 | 外墙涂料面砖 | 25
26 | 脚手架拆除 | 5
27 | 墙面天棚装饰工程 | 45
28 | 楼地面工程 | 20
29 | 油漆涂料 | 20
30 | 门窗扇安装 | 10
31 | 水电Installer程 | 270
32 | 清理调试 | 4
33 | CompletionAcceptance | 1

## Progress
ConstructionProgressPlanned横道图
No. | Work内容 | Day 期
|  | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275
1 | Construction准备
2 | 科研大楼土方开挖
3 | 科研大楼基础Construction
4 | 科研大楼基础工程Acceptance
5 | 科研大楼回填土
6 | 科研大楼一至六层结构
7 | 科研大楼砌体围护结构
8 | 辅助用房土方开挖
9 | 辅助用房基础Construction
10 | 辅助用房基础工程Acceptance
11 | 辅助用房回填土
12 | 辅助用房一至二层结构
13 | 辅助用房砌体围护结构
14 | 主体结构Acceptance
15 | 门窗框安装
16 | Roofing
17 | 外墙基层抹灰
18 | 外墙保温
19 | 外墙装饰
20 | 门窗扇安装
21 | 墙柱面抹灰天棚批灰
22 | 楼地面工程
23 | 脚手架拆除
24 | 水电安装
25 | 清理调试
26 | CompletionAcceptance