## Sheet1
施 工 进 度 计 划 表
工 程 项 目 |  | 劳动量(工日) | 每班工人数 | 每天工作班次 | 工作Duration Days | 工 作 天 数
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
基础工程
1 | 机械开挖 基础土方 | 6台班
2 | 混凝土垫层 | 30
3 | 基础扎筋 | 59
4 | 基础模板 | 73
5 | 基础混凝土 | 87
6 | 回填土 | 150
主体工程
7 | 脚手架 | 313
8 | 构造柱筋 | 135
9 | 柱、梁、板、梯模板 | 2263
10 | 构造柱 混凝土 | 204
11 | 梁板梯钢筋 | 801
12 | 梁、板、梯混凝土 | 939
13 | 拆柱、梁、板、梯模板 | 398
14 | 砌空心砖墙 | 1095
Roofing
15 | 保温隔热层 | 236
16 | 屋面找平层 | 52
17 | 屋面防水层 | 49