## Sheet1
HR实施PlannedGantt Chart
[5 empty] | 43586 | [17 empty] | 43617 | [30 empty] | 43647 | [30 empty] | 41306 | [30 empty] | 41334
模块Name | 实施Item | Responsible | 联系方式 | Notes | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Project Launch | Project Launch
基础资料准备Time
软件安装
人事 | Organization架构建立
职务定义
岗位定义
Person档案导入
人事模块Training
人事模块正式Launch
考勤 | 班次、智能班次新建
排班设置
其他考勤参数设置
考勤模块Training
考勤模拟
考勤Launch\跟进\出正确的考勤报表
薪资 | 薪资Project设定
底薪Project
薪资规则设定
薪资报表制作
薪资基本数据导入
薪资模块Training
薪资运算模拟
薪资模块Launch
后勤 | 宿舍管理
水电管理
门禁 | 门禁模块基础数据设置
门禁模块Training
门禁模块正式Launch
餐饮 | 餐饮模块基础数据设置
餐饮模块Training
餐饮模块正式Launch
防混加班等 | ApprovalMedium心、智能提醒、防混加班、招聘记录、Training记录、系统管理、硬件管理
手机平台 | 申请、查询、Review功能
Launch | 所有模块Launch及Acceptance
Notes：以上Progress安排须甲方Responsible全力配合实施Person，如期间甲方有提出新的Requirements可能会使Project有延期，甲方要及时向乙方提供所需的准备资料，若出现不及时而造成的延期由甲方Owner，乙方将严格按照以上的Progress安排实施Project（期间若出现一些不可预估的问题造成的延期，由双方协商另定Date规划）