## Sheet1 (hidden)
课程开发Plan （AugDone主要课件开发，Sep开展相关培训活动）
No. | 事件 | 责任Unit | Owner | End Time | 备 注
1 | 确定专业课程的开发人员 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-10 | 课程开发人员应达到如下要求：
1.专业资深
2.有一定文字写作能力
3.具有较强的归纳、总结能力
4.有一定的表达能力，具有讲师潜质
2 | 拟定2012年下半年培训Plan | 家居连锁事业部 | 朱琪 | 2012-08-10 | 培训Plan是课程的“源”。没有Plan，就没有课题
3 | 召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 培训管理Medium心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-11 | 课题拟定总体要求：宜精不宜多、宜点不宜面、宜小不宜大、宜重点不宜全面
1.课程大纲要求：至少三级纲目
2.课题要求:①业务类专题，不可是公共类题目，如责任、沟通、执行力、协调等；②宜小不宜大，不要诸如“如何做一名合格的商务经理”宽泛性课题，要具体课题，如“如何做好楼面督导的培养”；③课题不能是某某流程，某某制度。
3.各业务模块现阶段拟定一个最Urgent、最Important的课题
4.人力资源部给出课程大纲的最终实例，请大家按此模式填鸭
5.各课程开发人员随时保持与戴敏、翟强、翟强的沟通，他俩很乐意协助大家
6.几易稿件后，经各Medium心总经理确认，方可明确课程大纲，截止时间为Aug18日
4 | 课题名称的确认 | 家居连锁事业部 | 杨峰、夏天、华诚、向开文 | 2012-08-18 | 各课题提交的截止日
5 | 课程开发方法培训 | 培训管理Medium心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-20 | 1.培训时间：2小时。人力资源部事先为大家制作出各课程的大纲PPT
2.培训内容：教会大家如何“装”PPT。如何插入新幻灯片；如何分页；如何插入Notes；如何提炼、精简文字
6 | 讲课技巧培训 | 培训管理Medium心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-25 | 1.培训时间：2小时
2.培训内容：TTT；演示工具的应用（时间显示工具，放大涂鸦工具等）
7 | 讲师试讲及讲师认证 | 培训管理Medium心 | 戴敏、翟强 | 2012-08-28 | 1.单个课程试讲0.5小时。各课程开发人员都要试讲，27、28试讲两天
2.提出改进意见
3.试讲合格人员，颁发讲师证
8 | 课程开发截止日 | 培训管理Medium心、家居连锁事业部 | 各模块讲师 | 2012-08-31 | 课程开发过程Medium，人力资源部随时协助大家。经总经理、人力资源部确认后按照《课程开发规定》发放补助
9 | 按照事业部培训Plan开展培训活动 | 培训管理Medium心 | 戴敏、翟强 | 2012年Sep1日起 | 适时按《内训师制度》发放课酬
10 | PPTHigh级应用 | 培训管理Medium心 | 戴敏、翟强 | 2012-09-10 | 1.单次培训时间2小时
2.07/10版SMART应用
3.年终PPT评比，奖励先进
培训管理Medium心 2012-8-6

## Gantt Chart (hidden)
事件 | Start Time (Date) | Days | End Time （Date）
确定专业课程的开发人员 | 6 | 5 | 10
拟定2012年下半年培训Plan | 6 | 5 | 10
召开课程开发人员会议，明确课题的写作方向 | 11 | 1 | 11
确认课题名称、大纲 | 11 | 3 | 13
培训课程开发方法 | 13 | 1 | 13
培训讲课技巧 | 20 | 1 | 20
试讲 | 27 | 2 | 18
开发课程 | 13 | 19 | 31

## Progress Chart
工作事项安排Progress Chart |  |  | 2018-08-01 | 2018-12-31
Project时间Plan范围
|  |  | Start Time | End Time | 使用方法：只修改事项和开始End Time； 插入几行时，要加“Completion %”100%
|  |  | 2018-08-01 | 2018-12-31
|  |  | 时间Unit | 1 | 工作估计 | 43313 | 43314 | 43315 | 43316 | 43317 | 43318 | 43319 | 43320 | 43321 | 43322 | 43323 | 43324 | 43325 | 43326 | 43327 | 43328 | 43329 | 43330 | 43331 | 43332 | 43333 | 43334 | 43335 | 43336 | 43337 | 43338 | 43339 | 43340 | 43341 | 43342 | 43343 | 43344 | 43345 | 43346 | 43347 | 43348 | 43349 | 43350 | 43351 | 43352 | 43353 | 43354 | 43355 | 43356 | 43357 | 43358 | 43359 | 43360 | 43361 | 43362 | 43363 | 43364 | 43365 | 43366 | 43367 | 43368 | 43369 | 43370 | 43371 | 43372 | 43373 | 43374 | 43375 | 43376 | 43377 | 43378 | 43379 | 43380 | 43381 | 43382 | 43383 | 43384 | 43385 | 43386 | 43387 | 43388 | 43389 | 43390 | 43391 | 43392 | 43393 | 43394 | 43395 | 43396 | 43397 | 43398 | 43399 | 43400 | 43401 | 43402 | 43403 | 43404 | 43405 | 43406 | 43407 | 43408 | 43409 | 43410 | 43411 | 43412 | 43413 | 43414 | 43415 | 43416 | 43417 | 43418 | 43419 | 43420 | 43421 | 43422 | 43423 | 43424 | 43425 | 43426 | 43427 | 43428 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 43434 | 43435 | 43436 | 43437 | 43438 | 43439 | 43440 | 43441 | 43442 | 43443 | 43444 | 43445 | 43446 | 43447 | 43448 | 43449 | 43450 | 43451 | 43452 | 43453 | 43454 | 43455 | 43456 | 43457 | 43458 | 43459 | 43460
No. | 事项 | Owner | Start Time | End Time | Completion % | time axis 2018-08-01 to 2018-12-26
1 | 确定专业课程的开发人员 | 小叨 | 2018-08-07 | 2016-08-10 | 100 | bar: 2018-08-07 to 2018-08-10
2 | 拟定2012年下半年培训Plan | 二狗 | 2018-08-08 | 2016-08-11 | 100 | bar: 2018-08-08 to 2018-08-11
3 | 召开课程开发人员会议 | 点点、豆豆 | 2018-08-09 | 2016-09-12 | 100 | bar: 2018-08-09 to 2018-09-12
4 | 确认课题名称、大纲 | 阿三 | 2018-08-10 | 2016-08-17 | 100 | bar: 2018-08-10 to 2018-08-17
5 | 培训课程开发方法 | 点点、豆豆 | 2018-08-11 | 2016-09-14 | 100 | bar: 2018-08-11 to 2018-09-14
6 | 培训讲课技巧 | 点点、豆豆 | 2018-08-12 | 2016-08-15 | 100 | bar: 2018-08-12 to 2018-08-15
7 | 试讲 | 点点、豆豆 | 2018-08-13 | 2016-09-16 | 100 | bar: 2018-08-13 to 2018-09-16
8 | 开发课程 | 小红帽 | 2018-08-14 | 2016-08-17 | 100 | bar: 2018-08-14 to 2018-08-17
9 | 按照事业部培训Plan开展培训活动 | 点点、豆豆 | 2018-08-15 | 2016-08-22 | 100 | bar: 2018-08-15 to 2018-08-22
10 | 认证讲师 | 点点、豆豆 | 2018-08-16 | 2016-08-24 | 100 | bar: 2018-08-16 to 2018-08-24
11 | PPTHigh级应用 | 点点、豆豆 | 2018-08-17 | 2016-08-29 | 100 | bar: 2018-08-17 to 2018-08-30
12 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改Date | 请双击修改Date | 100
13 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改Date | 请双击修改Date | 100
14 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改Date | 请双击修改Date | 100
15 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改Date | 请双击修改Date | 100
16 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改Date | 请双击修改Date | 100
17 | 请直接添加 | 请直接添加 | 请双击修改Date | 请双击修改Date | 100