## Sheet1
Project Progress Tracker
阶段Task | Start Time | 耗费Days | End Time
确定Project | 2019-10-10 | 5 | 2019-10-15
访问调查 | 2019-10-15 | 4 | 2019-10-19
Field Execution | 2019-10-18 | 8 | 2019-10-26
Data Entry | 2019-10-22 | 5 | 2019-10-27
Data Analysis | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-30
撰写报告 | 2019-10-28 | 10 | 2019-11-07
Formulas:
End Time = [Start Time]+[耗费Days]