## Progress ChartA4
ConstructionProgressPlan表
Project Name：某社区智能化系统工程
预计开工Date2018年Jul1日-Aug31日是，计60工日
No. | 阶段Task | Plan Start | Days | Plan结束日 | Notes
1 | 系统深化Design | 2018-06-01 | 7 | 2018-06-08
2 | 工程Project部进驻工地Construction准备 | 2018-06-02 | 7 | 2018-06-09
3 | 核查确认主体工程Construction阶段预埋暗配管，确保管线通畅，符合规范要求 | 2018-06-03 | 10 | 2018-06-13
4 | 设备材料进场（配合工程Progress分期分批进场） | 2018-06-04 | 25 | 2018-06-29
5 | 明装管、线槽敷设 | 2018-06-05 | 25 | 2018-06-30
6 | 线缆敷设 | 2018-06-06 | 25 | 2018-07-01
7 | 接线箱、底座(盒)安装 | 2018-06-07 | 25 | 2018-07-02
8 | 现场设备安装、接线 | 2018-06-08 | 21 | 2018-06-29
9 | 控制Medium心设备安装、接线 | 2018-06-09 | 20 | 2018-06-29
10 | 系统单机调试 | 2018-06-10 | 7 | 2018-06-17
11 | 全系统调试、测试 | 2018-06-11 | 7 | 2018-06-18
12 | 行业管理报验 | 2018-06-12 | 5 | 2018-06-17
注：（1）本工程ConstructionProgressPlan表是依据招标文件Plan Duration而制定的，Medium标后将根据Actual Duration做相应的Adjustment；
（2）系统的详细ConstructionProgressPlan表将根据工程基建、装修等各专业的工程ConstructionProgress而Prepared By；
（3）工程Construction人员进场后，将根据工程Actual情况每月向基建办公室、监理公司报月ProgressPlan
Formulas:
Plan结束日 = [Plan Start]+[Days]