## 主页
Task查询!A1 | Gantt Chart!A1 | Description!A1

## Task查询
Task 1
Plan进程
| Start Date | 1 |  | End Date | 5
Actual进程
| Start Date | 1 |  | End Date | 6
| 今日Date | 13 |  | 今日Progress | 100%
| Owner： |  | 赵氏

## Gantt Chart
| 今日Date |  |  | 13 |  |  |  | Plan进程 |  |  |  |  | Actual进程 |  |  |  |  | 提前执行 |  |  |  |  | 延迟Done
Task内容 | Plan |  | Actual |  | Progress | Jan份
| 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | （%） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Owner
Task 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 100% | [31 empty] | 赵氏
Task 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 100% | [31 empty] | 钱氏
Task 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 100% | [31 empty] | 孙氏
Task 4 | 7 | 20 | 7 | 20 | 50% | [31 empty] | 李氏
Task 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 100% | [31 empty] | 赵氏
Task 6 | 11 | 16 | 11 | 16 | 50% | [31 empty] | 钱氏
Task 7 | 6 | 15 | 5 | 14 | 90% | [31 empty] | 孙氏
Task 8 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0% | [31 empty] | 李氏
Task 9 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0% | [31 empty] | 赵氏
Task 10 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0% | [31 empty] | 钱氏
Task 11 | 21 | 25 | 17 | 25 | 0% | [31 empty] | 孙氏
Task 12 | 23 | 29 | 23 | 25 | 0% | [31 empty] | 李氏
Task 13 | 25 | 27 | 25 | 27 | 0% | [31 empty] | 赵氏
Task 14 | 27 | 30 | 27 | 30 | 0% | [31 empty] | 钱氏
Task 15 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0% | [31 empty] | 孙氏
Task 16 | 28 | 30 | 28 | 30 | 0% | [31 empty] | 李氏
Task 17 | 4 | 27 | 4 | 25 | 45.45% | [31 empty] | 赵氏
Task 18 | 17 | 21 | 17 | 22 | 0% | [31 empty] | 钱氏
Task 19 | 22 | 28 | 21 | 28 | 0% | [31 empty] | 孙氏
Task 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 0% | [31 empty] | 李氏

## How to Use
How to Use： 1.本表Gantt Chart为自动生成，同表最多可以呈现20个Task进程。 2.今日Date不仅可以突显今日有那些Task还呈现截至今日各TaskStatus。 3.表MediumProgress是指截至查看当日本TaskActual执行已Progress情况。 4.Actual工作Medium并不一定会按照原定Plan来执行，由此产生Task提前执行和Task滞后Done的情况，提前执行是指ActualDate比PlanDate早，延迟Done是指ActualCompletion Date比PlanDate晚。 5.此表Medium各公式关系紧密，如果操作不当极易造成数据受损，请使用前做备份处理。