## Sheet1
月度时间Progress安排
Mar份
No. | Task | 时间（日） |  | 总时间周期 |  | Days Elapsed | Remaining Days
|  | Start Date | End Date |  | 开始修正
1 | 资料报备 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0
2 | 设备Procurement | 7 | 15 | 9 | 6 | 8 | 1
3 | 物料进厂 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0
4 | 招聘发布 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0
5 | 人员考核 | 9 | 20 | 12 | 8 | 6 | 6
6 | 人员培训 | 8 | 17 | 10 | 7 | 7 | 3
7 | 人员入驻 | 6 | 21 | 16 | 5 | 9 | 7
8 | 基础建设 | 7 | 30 | 24 | 6 | 8 | 16
9 | 工程考核 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0
10 | 资金Settlement | 16 | 25 | 10 | 15 | 0 | 10
Formulas:
Days Elapsed = IF(OR([时间（日）]="",[End Date]=""),"",IF(DAY(TODAY())<[时间（日）],0,IF(DAY(TODAY())>[End Date],[总时间周期],DAY(TODAY())-[时间（日）]+1)))